Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(savivaldybės pavadinimas)

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2025 m. _________ d. sprendimu Nr.

SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2024 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 9 765 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 3 445 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 9 828 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 7 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 23 045 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 950 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 3272 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 4 222 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 27 267 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 4 609 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 3 563 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 8 172 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 18 436 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 6 619 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 25 055 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos | Valstybinių miškų urėdija 2024 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais Neringos sav. Juodkrantės girininkijoje atliko želdinių ir žėlinių jaunuolynų apsaugas nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, tepant ir purškiant repelentus, bei apvyniojant medelius avių vilna -93,4 ha plote, bendrai apsaugant 183,3 tūkst. vnt. medelių. Darbams atlikti sunaudota 800 ltr (80 vnt. x 10 L) repelento Trico. | 2526 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  | 0 |
|  | Iš viso: |  | 2526 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 6000 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  | 0 |
| 4.2 | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  | 0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių atliekų surinkimas ir perdavimas tvarkytojui | BĮ „Paslaugos Neringai“ laikotarpiu vasario - gruodžio mėn. apvažiavimo būdu rinko savivaldybės teritorijoje esančias bešeimininkes atliekas - padangas. Per šį laikotarpį surinkta 1461 kg naudotų padangų. Visos šios atliekos rinktos didmaišiais ir vėliau perduotos atliekų tvarkytojui UAB „Žalvaris“ Klaipėdos padaliniui. | 2092 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Kuršių marių monitoringas | UAB „Neringos vanduo“ vasario, birželio, rugpjūčio ir spalio mėnesiais vykdė Kurių marių vandens, ties Nidos ir Juodkrantės nuotekų valyklų išleistuvais, mėginių paėmimus. Mėginių analizes atliko UAB „Klaipėdos vanduo“. | 1592 |
| 4.4.2. | Kvapų sklidimo mažinimas iš nuotekų stočių | UAB „Neringos vanduo“ gegužės – rugpjūčio mėn. Nidos nuotekų stotyse Nr. 1, 3 ir 6 sumontavo kvapų mažinimo – ozonavimo sistemas, kad būtų panaikintas arba sumažintas nemalonus kvapas iš nuotekų perpumpavimo stočių. Paslaugos pirkimas buvo vykdytas iš UAB „Airplus1 Lituanica“ | 1000 |
| 4.4.3. | Požeminio vandens stebėsena | UAB „Neringos vanduo“ kovo ir lapkričio mėnesiais vykdė Nidos, Preilos-Pervalkos ir Juodkrantės vandenviečių požeminio vandens mėginių paėmimą monitoringui. Mėginių analizes, duomenų sisteminimą ir monitoringo ataskaitas, kuriose įvertinta požeminio vandens kaita, vandens kokybiniai ir kiekybiniai parametrai, atliko UAB „Vilniaus hidrogeologija“. | 2100 |
| 4.4.4. | Geriamojo vandens šulinio tyrimai | Neringos savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Klaipėdos vanduo“ rugpjūčio mėn. atliko vieno savivaldybės teritorijoje esančio viešojo geriamojo vandens šulinio vandens mėginio tyrimus. Tirta mikrobiologija, orgaloleptinės savybės ir cheminės medžiagos. Gauti rezultatai pateikti vartotojams. | 91 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Informaciniai stendai | BĮ „Paslaugos Neringai“ spalio mėn. užsakė ir sumontavo 10 vnt. informacinių stendų apie bešeimininkių atliekų prevenciją. | 508 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.6.1. | Invazinių augalų naikinimas | Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos gegužės – rugsėjo mėn. Juodkrantės gyvenvietėje ir aplink ją nušienautas invazinis augalas bitinė sprigė, šienauta Japoninės reinutrės antžeminė dalis. Darbai atlikti du kartus per šiltąjį sezoną. Projekto metu taip pat buvo pašalintos Japoninės reinutrės šaknys. | 2500 |
| 4.6.2. | Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje, esančio Tylos slėnio sutvarkymas ir atvirų teritorijų palaikymas | Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje esančio Tylos slėnio atvirų teritorijų palaikymo projektą. Projekto metu Tylos slėnio pieva buvo šienaujama siekiant apsaugoti ją nuo apaugimo. Drėgnoje pievos dalyje buvo šienaujamos nendrės, šalinamas invazinis augalas – raukšlėtalapis erškėtis, pjaunama sumedėjusi augalija. Projekto metu surinkta ir į žaliųjų atliekų aikštelę priduotas biomasės kiekis 16,64 t | 800 |
| 4.6.3. | Nidos žaliųjų erdvių formavimas: žoliniai dekoratyviniai augalai | BĮ „Paslaugos Neringai“ 2024 m. gegužės – birželio mėnesiais įsigijo įvairių dekoratyvinių žolinių augalų kurie buvo susodinti Naglių g. 31 atnaujintame gėlyne. | 5600 |
|  | Iš viso 4: |  | 16 283 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 1 696 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 2 172 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 8 772 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 12 640 |